## 결정대기
배성윤 프로님께 여쭙는 것 · 결정 대기 목록 (v5)
2026-09-27 v5 · 제안서 디자인 스튜디오 관련 10건(24~33) 추가. v4 의 1~23번은 한 줄도 고치지 않았습니다.
번호 | 급함 | 구분 | 무엇을 해주셔야 하나 | 왜 필요한가 | 안 하면 생기는 일 | 관련 파일 | 걸린 도구 | 답변 / 결정 (여기에 적어주십시오) | 완료
1 | ★급함 | 확인 | 24번 자가진단을 돌리고 화면을 캡처해 주십시오 | 뭐가 없는지 제가 모릅니다 | 25개 도구가 맞는지 확인 불가 | 2_도구모음(25종) | 전체
2 | ★급함 | 입력 | 현장대장.csv 에 현장명+준공일을 넣어 주십시오 | 역산·브리핑의 유일한 입력 | 아침 브리핑이 빈 화면으로 뜸 | _도구결과\_대장\ | 1번,16번
3 | ★급함 | 입력 | 수금대장.csv 에 현장·구분·납품일·금액을 넣어 주십시오 | 금액은 제가 정하지 않습니다 | 수금 레이더·월말집계가 0원 | _도구결과\수금\ | 17번,18번
4 | ★급함 | 자료 | 회사 견적서 원틀(xlsx)을 주십시오 | 가짜 원틀로만 시험했습니다 | 8번이 실제로는 안 맞을 수 있음 | 4_원틀 | 8번
5 | ★급함 | 확인 | 사진대지를 한 번 열어보고 모양을 봐 주십시오 | 제 작업방에서 렌더를 못 했습니다 | 표가 깨져 있어도 제가 모릅니다 | _도구결과\사진대지\ | 14번
20 | ★급함 | 확인 | 현장 설치 사진이 지금 어디 있습니까? (①PC폴더 ②폰 ③흩어짐 ④모름) | 우리 사진이 이미지 PPT의 1순위 재료 | 15번을 못 돌립니다 | - | 15번,22번
21 | ★급함 | 결정 | 폴더 정리 A안(새것만)으로 갈까요, B안(기존까지 번호)으로 갈까요? | B안은 회의록 자동화가 멈출 수 있습니다 | 최상위가 계속 섞여 보입니다 | 0_여기부터_보세요.html | 전체
22 | ★급함 | 확인 | `_코드` 와 `Claude outputs` 폴더가 무엇입니까? | 정체를 몰라 손을 못 댑니다 | 정리도 못 하고 중복인지도 모릅니다 | 최상위 폴더 | -
6 | 보통 | 자료 | 작업의뢰서 MB-004 원틀을 주십시오 | 서식을 새로 그리면 안 됩니다 | 의뢰서 자동 생성 확장 불가 | 4_원틀 | 회의록 연동
7 | 보통 | 자료 | 자재사양서 pptx 원틀을 주십시오 | 원틀 없이는 못 만듭니다 | 11번 사용 불가 | 4_원틀 | 11번
8 | 보통 | 자료 | 시방서 hwpx 원틀을 주십시오 | hwp(구형)는 치환이 안 됩니다 | 12번 사용 불가 | 4_원틀 | 12번
9 | 보통 | 자료 | 제안서 pptx 원틀을 주십시오 | 지금은 txt 초안만 나옵니다 | 10번이 텍스트로만 나옴 | 4_원틀 | 10번
10 | 보통 | 결정 | 「하루 한 장 제안서」의 원래 목적은? (영업용/설명자료) | 후보 고르는 기준이 달라집니다 | 엉뚱한 후보를 뽑습니다 | - | 10번
11 | 보통 | 결정 | 내일 07:00 자동 제안서, 그대로 돌릴까요 끌까요? | 아직 한 번도 안 돌았습니다 | 안 보시면 메일만 쌓입니다 | Routine | -
12 | 보통 | 자료 | 건축HUB API 키를 설정.ini 에 넣어 주십시오 | 키가 없으면 수집이 안 됩니다 | 23번 사용 불가 | 설정.ini [레이더] | 23번
13 | 보통 | 확인 | _현장비서 실제 폴더 구조를 캡처해 주십시오 | 스킬 설명만 보고 가정했습니다 | 경로가 어긋나면 전부 빈 결과 | 1_현장비서 | 전체
14 | 보통 | 확인 | 부서 분류·제안서 유형 키워드가 맞는지 봐 주십시오 | 제가 만든 사전입니다 | 엉뚱한 부서로 갑니다 | _도구결과\부서메일\ | 10번,13번
15 | 보통 | 결정 | 스킬 3개(km-31 도구 / km-32 새창 / km-33 폴더)를 저장해 주십시오 | 새 창이 구조를 전부 잊습니다 | 다음 창이 처음부터 다시 만듭니다 | 3_스킬_저장대기\ | -
23 | 보통 | 확인 | `00_새창에붙여넣는_인수인계` 메모장은 이제 안 쓰셔도 됩니까? | 3_인수인계함과 역할이 겹칩니다 | 같은 걸 두 군데 보시게 됩니다 | 최상위 메모장 | 3_인수인계함
16 | 낮음 | 확인 | 9/11~9/13 PLAUD 녹음이 정말 없습니까? | 조회상 9/10이 마지막입니다 | 회의록 누락 여부를 모릅니다 | - | 3번
17 | 낮음 | 확인 | 수금 현황을 지금 어디에 적고 계십니까? | 정본이 있는지 제가 모릅니다 | 수금대장을 이중으로 만들 수 있음 | - | 17번
18 | 낮음 | 결정 | 꺼진 Routine 4개를 어떻게 할까요? | 로컬 도구로 대체됐는지 불분명 | 중복이거나 구멍이 남습니다 | Routine 목록 | 2번,20번,23번
19 | 완료 | 결정 | 5성급 이미지 모음의 용도는? | 저작권 기준이 달라집니다 | - | 이미지_구하는법.txt | 15번 | 【1】 우리 제품이 들어간 5성급 현장 사진 (우리가 찍은 것) → 저작권 문제 없음 | V
24 | ★급함 | 확인 | spec54.pptx 를 열어 구성도가 「도형」으로 들어갔는지 봐 주십시오 | 이 컨테이너 LibreOffice 가 pptx 를 못 열어 제가 눈으로 확인 못 했습니다 | 배치도·공사한계표도 도형으로 만들었다가 4장 다 고치게 됩니다 | spec54.pptx | 제안서 스튜디오 탭③ · PC 54번
25 | ★급함 | 확인 | 제안서_내용 폴더 경로가 2_KM도구 \ 제안서_내용 이 맞습니까 | ★제안서_PPT.py 소스에서 읽은 값이고 실제 폴더는 프로님 PC 에 있습니다 | json 을 엉뚱한 곳에 넣으시게 됩니다 | ★제안서_PPT.py | PC 54번
26 | ★급함 | 입력 | 매입박스 실측 치수를 알려주십시오 (1연·2연·3연 가로x세로 mm) | 제가 86x86 / 86x146 / 86x206 으로 썼다가 확인 못 해 철회했습니다 | 제품 디자인 요구서의 판 크기가 전부 틀립니다 | product-design-brief.html | 제품 디자인 요구서
27 | 보통 | 결정 | 약전 선 색이 PNG 는 주황, PPT 는 회색입니다. 한쪽으로 맞출까요 | 54번 링크 색이 파랑(통신)·빨강(강전)·회색 셋뿐이라 주황이 없습니다 | 같은 현장 자료인데 두 그림의 색이 다릅니다 | proposal-design.html / deck_core.py | 탭③ · PC 54번
28 | 보통 | 결정 | 54번 json 의 「요일」 라벨을 무엇으로 할까요 | 지금은 「제안서 그림 (스튜디오에서 보냄)」 으로 넣었습니다 | 54번 메뉴에서 묶이는 이름이 어색할 수 있습니다 | *_구성도_*.json | PC 54번
29 | 보통 | 결정 | 제안 4종 저장 폴더를 5_산출물 아래 어디로 할까요 | km-33 폴더 지도에 제안서 산출물 자리가 아직 없습니다 | 현장별 결과가 다운로드 폴더에 흩어집니다 | !!클로드가 저장하는 폴더 \ 5_산출물 | 탭③ 4종 한 번에
30 | 보통 | 확인 | 4종 순서(①표지 ②구성도 ③배치도 ④공사한계)가 제안서 넣는 순서와 같습니까 | 파일명 앞 번호가 그 순서로 붙습니다 | 제안서에 넣을 때마다 순서를 다시 맞추셔야 합니다 | KM_현장명_제안_날짜 \ | 탭③ 4종 한 번에
31 | 보통 | 결정 | 배치도·공사한계표도 54번 도형으로 만들까요 (24번 답 이후) | 지금은 구성도만 json 이고 나머지 3장은 PNG 입니다 | PPT 안에서 3장은 못 고치십니다 | proposal-design.html | 탭③ · PC 54번
32 | 보통 | 입력 | 제품 디자인 요구서 5절 8문항에 답해 주십시오 | 황동 3mm 가능한가 / 야간 백라이트 3안 중 어디 / 도어락 마감 매칭 가능한가 등 | 산업디자인 외주·개발팀에 넘길 수 없습니다 | product-design-brief.html | 제품 디자인 요구서
33 | 낮음 | 결정 | 현장 카드를 파일(json)로 빼서 PC 가 바뀌어도 살아남게 할까요 | 지금은 이 브라우저에만 남아 기록을 지우면 사라집니다 | 현장이 쌓인 뒤 한 번에 날아갑니다 | proposal-design.html | 탭③ 현장 카드

## 이번창_결정사항
이번 창에서 확정된 것 (새 창은 이것을 뒤집지 말 것)
확정된 것 | 이유 | 날짜
도구는 파일마다 쪼갠다 | 하나가 고장나도 나머지가 돈다 | 2026-09-15
기존 시작.bat 은 건드리지 않는다 | 회의록 자동화는 이미 도는 중 | 2026-09-15
금액·요율·배수는 도구가 정하지 않는다 | 빈칸으로 두고 프로님이 넣는다 | 2026-09-15
도구는 파일을 지우거나 옮기지 않는다 | 22번도 계획만 낸다 | 2026-09-15
원틀은 새로 그리지 않는다 | 4_원틀 복사 후 값만 치환 | 2026-09-15
제안서는 하루 한 장을 억지로 안 만든다 | 자료 요청이 나온 날만 | 2026-09-15
26년 회의록 구글시트 방식은 중지 | 2026-09-12부로 로컬 현장비서 전환 | 2026-09-12
블로그 사진은 제안서에 넣지 않는다 | 저작권이 그 블로거 것 | 2026-09-15
사진 파일명은 설명@출처.jpg | 슬라이드에 출처가 자동으로 찍힌다 | 2026-09-15
이미지 모음은 우리가 찍은 현장 사진이 1순위 | 저작권 문제 없고 설득력도 크다 | 2026-09-16
새 창은 KM_인수인계함부터 읽는다 | km-32 스킬 | 2026-09-16
여쭐 것은 결정대기 엑셀에 쌓고 새 버전으로 | 대화창은 흘러간다 | 2026-09-16
최상위 폴더는 번호 체계 0/1·2/3/4/5/9 | 프로그램이 몇 개인지 한눈에 보이게 (km-33) | 2026-09-16
기존 폴더 이름은 Claude가 임의로 안 바꾼다 | 회의록 자동화가 경로를 못 찾을 수 있다 | 2026-09-16
정체 모르는 폴더는 건드리지 않는다 | _코드 / Claude outputs | 2026-09-16
제안서 스튜디오는 PNG, PPT 도형은 PC 54번이 맡는다 | 겹치는 것을 없애지 않고 앞단으로 합쳤다 | 2026-09-27
구성도 PNG 는 회의에서 바로 보여주는 용이다 | 휴대폰에서 열리는 것은 PC 도구가 못 한다 | 2026-09-27
무작위 조합은 디자인이 아니다 — 탐색기 폐기 | 금형을 뜰 수준이 안 됐다. 코드는 archive 에 보관 | 2026-09-20
제품 디자인 목표 등급 = 수작업 최고급 | Meljac · Forbes & Lomax 계열로 프로님이 정하심 | 2026-09-13
자르기만으로 저작권은 해결되지 않는다 | 마스킹은 출처 오인을 막는 용도일 뿐 | 2026-09-13
통신 규격·수량은 Claude 가 정하지 않는다 | [ ] 빈칸으로 내고 미확정 n곳을 찍는다 | 2026-09-20
4종 폴더는 날짜·시각이 붙어 덮어쓰지 않는다 | 값이 바뀌면 새 폴더로 나간다 | 2026-09-20