## Slide 1
JOINT PROPOSAL
객실관리 + 도어락 통합 제안
두 시스템을 한 창구로 - 연동 책임이 갈리지 않게
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 27

## Slide 2
CONTENTS
제안 순서
01
왜 함께 제안하는가
연동 책임이 갈릴 때 생기는 일
2
02
통합 구성
PMS · 도어락 · 객실관리
3
03
업무 분담
누가 무엇을 공급하고 시공하는가
4
04
일정
외함부터 시운전까지
5
05
요청 사항
결정해 주실 것
6
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
1

## Slide 3
통합 제안
왜 함께 제안하는가
도어락과 객실관리를 따로 발주하면 연동이 안 될 때 책임이 갈립니다. 한 창구로 묶으면 그 다툼이 없어집니다.
따로 발주
책임이 갈림
카드가 안 먹히면
도어락 탓인지 제어 탓인지
판단에 시간이 걸립니다.
통합 제안
창구 하나
연동 시험까지 한 곳이 책임.
하자 접수도 한 곳.
운영
카드 한 장
출입과 객실 제어가
같은 카드로 이어집니다.
도어락 업체는 발주처가 지정하셔도 됩니다. 그 경우에도 연동 규격 협의는 당사가 주관하겠습니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
2

## Slide 4
계통 구성
통합 구성
PMS ↔ 도어락 ↔ 객실관리
PMS 가 체크인 정보를 내려보내면 도어락은 카드를 발급하고, 객실관리는 그 상태로 냉난방과 전원을 제어합니다.
PMS SERVER
발주처 공사분
도어락 시스템
카드 발급 · 출입관리
객실관리 서버
방재실 · 이중화
객실 (도어락 + CB + 기구물)
체크인 정보
체크인·아웃 DATA
1
PMS 연동 규격 확정
[ 발주처 · PMS ]
두 시스템이 같은 규격을 받습니다
2
도어락 설치 · 카드 발급
[ 도어락 ]
객실 문 · 공용부
3
객실 제어 · 통합 시운전
[ 객실관리 ]
카드 투입 시 전원·냉난방 동작
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
3

## Slide 5
공급 · 시공 구분
업무 분담
항목 | 공급 | 시공 | 비고
RF 도어락 본체 | 도어락 | 도어락 | 객실 문
카드 발행기(ENCODER) | 도어락 | 도어락 | 프론트
RF 카드 | 도어락 | - | 수량은 발주처 협의
도어락 설치비 | - | 도어락 | 실당
CB 외함 · 제어 분전함 | 객실관리 | 전기 / 객실관리 | 외함 취부는 전기
객실 기구물 | 객실관리 | 객실관리 | 벽지 완료 후
강전 결선 | - | 전기공사 | 1차 입력
약전 결선 · 시운전 | - | 객실관리 | 연동 시험 포함
※ 도어락 관련 단가(도어락·발행기·카드·설치비)는 별도 견적서로 제출합니다. 이 자료에는 금액을 넣지 않습니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
4

## Slide 6
진행 순서
일정
준공일에서 거꾸로 계산합니다. 각 단계 소요는 당사 표준값입니다.
1
CB 외함 제작 · 납품 (제작 2주)
[ 골조 또는 경량 공사 전 ]
2
제어 분전함(속판) 제작 (2개월)
[ 외함 납품 후 설치 ]
3
강전 접속 (속판 납품 후 1개월)
[ 전기공사 ]
4
기구물 제작 (1개월 반~2개월)
[ 샘플 승인 후 ]
5
빽커버 설치 (벽지 완료 후 1~2주)
[ 건축 마감 의존 ]
6
기구물 설치 (빽커버 후 1주) · 시운전 (1주)
[ 전원 공급 후 ]
확인 · 협의 사항
· 벽지·페인트 완료일이 기구물 설치 착수일을 정합니다. 이 날짜를 먼저 공유해 주십시오.
· 외함 납품 시점은 현장 공법이 정합니다. 옹벽 매립이면 골조 일정에 맞춰야 합니다.
· 위 소요일은 표준값입니다. 현장 여건에 따라 역산표를 별도로 만들어 드립니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
5

## Slide 7
선택
발주 방식 두 가지
[ 1안 · 통합 발주 ]
· 객실관리 + 도어락을 한 계약으로
· 연동 책임이 한 곳에 모임
· 하자 접수 창구 하나
· 업체 선정 절차가 한 번
[ 2안 · 분리 발주 ]
· 도어락은 발주처가 별도 지정
· 연동 규격 협의는 당사가 주관
· 하자 구분을 계약서에 명시 필요
· 업체 선정 폭이 넓음
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
6

## Slide 8
공통
어느 쪽을 고르셔도 당사가 하는 것
1
PMS · 도어락과의 연동 규격 협의 주관
[ 객실관리 ]
2
연동 시험과 통합 시운전
[ 객실관리 ]
3
호실 목록과 어드레스 대조표 관리
[ 객실관리 ]
4
운영자 교육과 준공 인계
[ 객실관리 ]
5
접수 후 6시간 이내 현장 A/S
[ 객실관리 ]
참고
· 분리 발주를 하셔도 연동 협의는 당사가 끌고 가겠습니다. 발주처가 중간에서 조율하실 일이 없게 하겠습니다.
· 도어락 업체 선정 시 PMS 연동 가능 여부를 반드시 확인해 주십시오.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
7

## Slide 9
요청드리는 사항
발주 방식만 정해 주시면 견적으로 넘어갑니다
1
통합 발주 · 분리 발주 중 방향을 정해 주시기 바랍니다.
결정 즉시 그 방식에 맞춘 견적을 제출하겠습니다.
2
PMS 업체 선정 현황을 알려 주시기 바랍니다.
연동 규격 협의 일정을 잡겠습니다.
3
준공 예정일을 알려 주시기 바랍니다.
역산표를 만들어 각 단계 착수일을 회신드립니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤