## 결정대기
배성윤 프로님께 여쭙는 것 · 결정 대기 (v5)
2026-09-16 v7 · 28~32번(돈·도면 보관소)이 생겼습니다. ★급함 4건이 늘었습니다(배수·단가장 중복·견적서 원틀·CB 배선도).
번호 | 급함 | 구분 | 무엇을 해주셔야 하나 | 왜 필요한가 | 안 하면 | 관련 파일 | 걸린 도구 | 답변 / 결정 | 완료
2 | ★급함 | 입력 | 현장대장.csv 에 현장명+준공일을 넣어 주십시오 | 역산·브리핑의 유일한 입력 | 아침 브리핑이 빈 화면 | 3_공통사용\_도구결과\_대장\ | 1번,16번
3 | ★급함 | 입력 | 수금대장.csv 에 현장·구분·납품일·금액을 넣어 주십시오 | 금액은 제가 정하지 않습니다 | 수금·월말집계가 0원 | 3_공통사용\_도구결과\수금\ | 17번,18번
4 | ★급함 | 자료 | 회사 견적서 원틀(xlsx)을 _원틀 에 넣어 주십시오 | 8번이 원틀 없이는 못 돕니다 | 견적서 자동화 불가 | _원틀 | 8번
5 | ★급함 | 확인 | 사진대지를 한 번 열어보고 모양을 봐 주십시오 | 제 작업방에서 렌더를 못 했습니다 | 표가 깨져 있어도 제가 모름 | 3_공통사용\_도구결과\사진대지\ | 14번
20 | ★급함 | 확인 | 현장 설치 사진이 지금 어디 있습니까? (①PC폴더 ②폰 ③흩어짐 ④모름) | 15번 이미지PPT의 1순위 재료 | 15번을 못 돌립니다 | - | 15번,22번
6 | 보통 | 자료 | 자재사양서 pptx 원틀을 주십시오 | 원틀 없이는 못 만듭니다 | 11번 사용 불가 | _원틀 | 11번
7 | 보통 | 자료 | 시방서 hwpx 원틀을 주십시오 | hwp(구형)는 치환이 안 됩니다 | 12번 사용 불가 | _원틀 | 12번
8 | 보통 | 자료 | 제안서 pptx 원틀을 주십시오 | 지금은 txt 초안만 나옵니다 | 10번이 텍스트로만 | _원틀 | 10번
9 | 보통 | 결정 | 시작.bat 과 겹치는 도구 4개(16·13·14·9)를 어떻게 할까요? | 같은 기능이 두 군데 있습니다 | 헷갈립니다 | - | 16,13,14,9번
10 | 보통 | 결정 | 「하루 한 장 제안서」의 원래 목적은? (영업용/설명자료) | 후보 고르는 기준이 달라집니다 | 엉뚱한 후보를 뽑음 | - | 10번
11 | 보통 | 결정 | 07:00 자동 제안서 Routine, 그대로 둘까요 끌까요? | 한 번도 확인 안 하셨습니다 | 메일만 쌓입니다 | Routine | -
12 | 보통 | 자료 | 건축HUB API 키를 설정.ini 에 넣어 주십시오 | 키가 없으면 수집 불가 | 23번 사용 불가 | 설정.ini [레이더] | 23번
14 | 보통 | 확인 | 부서 분류·제안서 유형 키워드가 맞는지 봐 주십시오 | 제가 만든 사전입니다 | 엉뚱한 부서로 갑니다 | _도구결과\부서메일\ | 10,13번
23 | 보통 | 확인 | `00_새창에붙여넣는_인수인계` 메모장은 이제 안 쓰셔도 됩니까? | 3_공통사용\인수인계함과 겹칩니다 | 두 군데를 보시게 됩니다 | 최상위 | 25번
24 | 보통 | 결정 | 인수인계 문서의 남은 4건 중 무엇부터 할까요? | 아침5시메일 / km-19스킬 / 시작.bat 한줄 / 양양쏠비치 중복 | 그 창 작업이 멈춰 있습니다 | 인수인계 md | -
16 | 낮음 | 확인 | 9/11~9/13 PLAUD 녹음이 정말 없습니까? | 조회상 9/10이 마지막 | 회의록 누락 여부 모름 | - | 3번
17 | 낮음 | 확인 | 수금 현황을 지금 어디에 적고 계십니까? | 정본이 있는지 모릅니다 | 수금대장 이중관리 | - | 17번
18 | 낮음 | 결정 | 꺼진 Routine 4개를 어떻게 할까요? | 로컬 도구로 대체됐는지 불분명 | 중복이거나 구멍 | Routine | -
1 | 완료 | 확인 | 24번 자가진단 | - | - | - | 전체 | 도구 26개 전부 정상 · 경로 6개 모두 인식 · 현장 9개 | V
13 | 완료 | 확인 | _현장비서 실제 폴더 구조 | - | - | - | 전체 | 26번 경로검사로 확인 완료 | V
15 | 완료 | 결정 | 스킬 3개 저장 | - | - | - | - | km-31·32·33 저장 확인됨 | V
19 | 완료 | 결정 | 5성급 이미지 모음 용도 | - | - | - | - | 우리가 찍은 현장 사진 (저작권 문제 없음) | V
21 | 완료 | 결정 | 폴더 정리 방식 | - | - | - | - | 프로님 안 채택: 1_현장비서 / 2_KM도구 / 3_공통사용 (+새 프로그램은 4_,5_) | V
22 | 완료 | 확인 | _코드 · Claude outputs 정체 | - | - | - | - | _코드=회의록 소스 버전 보관소. 둘 다 이름 변경 안전(26번 검사) | V
25 | 보통 | 정함 | 도면을 넣는 폴더 = 3_공통사용\도면\_여기에_넣으십시오\ 로 정했습니다 | 27번이 매번 경로를 묻지 않게 | 27번이 폴더를 못 찾음 | 3_공통사용\도면\ | 27번 | 클로드가 기본값으로 정함. 다른 곳이 좋으시면 여기에 적어주십시오 | O
26 | 보통 | 정함 | 도면 파일은 DXF/DWG/PDF/사진 네 가지를 다 받게 만들었습니다 | 무엇이 올지 몰라 다 대비 | DWG 만 오면 못 읽음 | 3_공통사용\도면\_읽어보세요.txt | 27번 | DWG 는 캐드에서 DXF 로 한 번 저장해 주시면 가장 정확합니다 | O
27 | 보통 | 확인 | 도면 기호가 우리 사전과 다르면 알려 주십시오 | 기호사전.csv 한 줄이면 다음부터 셉니다 | 수량이 0 으로 나옴 | 3_공통사용\도면\기호사전.csv | 27번
28 | ★급함 | 결정 | 설계예산 배수를 정해주십시오 (x2.1 / x2.4 / x2.73) | 광희동 산출서에 두 체계 병기, 대외 제출 금지 표시 | 견적 금액이 1천만원 단위로 흔들림 | 3_공통사용\단가장\배수.csv | 28·30번
29 | ★급함 | 정리 | 드라이브 CB모듈_단가장_v70 이 2개입니다. 정본을 하나로 | 같은 이름 2개 | 어느 단가가 맞는지 모름 | 드라이브 | 28·29번
30 | ★급함 | 입력 | 견적서 원틀을 _원틀 폴더에 넣어주십시오 (광희동1가_견적서_Rev1 xlsx) | 12번이 원틀 없이는 못 돕니다 | 완성 견적서가 안 나옴 | 3_공통사용\원틀\ | 12·30번
31 | ★급함 | 입력 | 앵커호텔 CB 배선도를 도면\앵커호텔\ 에 넣어주십시오 | 지금 CB 실행은 광희동 구성(잠정) | CB 실행 7,117만원이 틀릴 수 있음 | 3_공통사용\도면\앵커호텔\ | 29·32번
32 | 보통 | 확인 | ODA File Converter 설치 여부 | DWG 를 27·29·31번이 직접 읽으려면 필요 | DWG 도면은 매번 DXF 저장 |  | 27·29·31번

## 이번창_결정사항
이번 창에서 확정된 것 (새 창은 뒤집지 말 것)
확정된 것 | 이유 | 날짜
도구는 파일마다 쪼갠다 | 하나가 고장나도 나머지가 돈다 | 09-15
금액·요율·배수는 도구가 정하지 않는다 | 빈칸으로 두고 프로님이 넣는다 | 09-15
도구는 파일을 지우거나 옮기지 않는다 | 메일도 초안까지만 | 09-15
원틀은 새로 그리지 않는다 | _원틀 복사 후 값만 치환 | 09-15
제안서는 자료 요청이 나온 날만 | 하루 한 장을 억지로 안 만든다 | 09-15
이미지는 우리가 찍은 현장 사진이 1순위 | 블로그 사진 금지. 파일명 설명@출처.jpg | 09-15
새 창은 인수인계함부터 읽는다 | km-32 스킬 | 09-16
★폴더 구조 = 1_현장비서 / 2_KM도구 / 3_공통사용 | 프로그램이냐 공통이냐 한 기준. 새 프로그램은 4_,5_ (프로님 확정) | 09-16
★_현장비서·_원틀·plaud·26년·1.현장 은 이름 변경 금지 | 회의록 코드(km_run·km_photo·km_change·km_paths)가 그 이름을 씀 — 26번 검사 확인 | 09-16
★갱신은 98번 하나로 | zip 을 다운로드 폴더에 받아두고 98번. 압축 풀기·복사 없음 | 09-16
지도(0_여기부터_보세요)에서 ①②③ 로 본다 | 폴더를 합치지 않고 화면에서만 묶는다 | 09-16
27번 도면 수량 뽑기는 토큰 0 | DXF 블록/PDF 글자를 내 PC 안에서 센다 | 09-16
수량은 블록기준·글자기준을 나란히 보여준다 | 어느 쪽을 채택했는지 표에 적는다 | 09-16
쪼개서 맞춘 기호는 따로 뽑아 확인받는다 | K+DM 같은 것. 조용히 잘못 세지 않게 | 09-16
사진·스캔 PDF 는 클로드 몫 | 파이썬으로는 못 센다. 목록만 뽑아준다 | 09-16
글자 나온 횟수는 수량이 아니다. 채택 금지 | 도면 제목·범례에 낱말이 몇 번 나왔는지일 뿐 | 09-16
단가장 원본은 덮어쓰지 않는다. vN+1 새 판 | 채운 줄 초록·미확정 주황 | 09-16
단가 후보가 2개 이상이면 금액을 비운다 | 짐작 금액 금지 | 09-16
도면은 도면\{현장명}\ 에 쌓고 32번 한 방에 | 31이 판 비교, 30이 부탁서 | 09-16
기구물 계열은 2000M | 도면에 표기 없을 때 기본 | 09-16
0원/유료 경계 : 도구=0, 클로드와 말하기=유료 |  | 09-16