## 1.앞으로 할 것
번호 | 때 | D | 등급 | 현장 | 할 일 | 누가 | 왜 | 제가 만들까요? | 상태 | 적은 날
1 | 9/21(월) | D+3 | 확정 | 연합기숙사 | 도어락 도출 파일 확인 후 승인원 뒤 첨부 | 협력업체 | 9/17 협의 - 월요일경 도출 예정 |  | 대기 | 2026-09-18
2 | 이번주 | 이번주 | 제안 | 연합기숙사 | 최종 도면 카톡본과 메일본 대조 | 내부 | 상대 송부본 치수 오류를 우리 직원이 고친 건이라 두 본이 다를 수 있음 |  | 대기 | 2026-09-18
3 | 이번주 | 이번주 | 제안 | 연합기숙사 | 도어락 유로CC 인증서를 승인원에 미리 첨부 | 협력업체 | 감리가 깐깐해 중국산 여부를 문제 삼을 수 있음. 선제 대응 |  | 대기 | 2026-09-18
4 | 이번주 | 이번주 | 제안 | 연합기숙사 | 전력계량기 수량 299개 도면 기준 확정 | 내부(설계) | "한 299개잖아요" 구두값. 감액·증액 근거가 되는 숫자 |  | 대기 | 2026-09-18
5 | 이번주 | 이번주 | 제안 | 연합기숙사 | 전력계량기 299개 - 작업 범위 서면 확정 (소판 부착 반입 / 타공만 / 전량 제외) | 협력업체·공장 | 견적 제외 상태로 진행하면 설치 시점에 비용 공방. 베이스먼트 간선 연결 범위도 미정 | 작업 범위 확인서 | 대기 | 2026-09-18
6 | 이번주 | 이번주 | 확정 | 양양쏠비치 | 별동 68실 온도조절기 삭제 감액 내역 작성 + 삼호MEP 서면 회신 | 삼호MEP | 전화로만 확정됨. 감액이라 서면 근거 없으면 나중에 분쟁 | 감액 내역서 + 메일 문안 | 대기 | 2026-09-18
7 | 이번주 | 이번주 | 확정 | 연합기숙사 | 견적서 송부 독촉 - 명절 전 계약 완료 | 일능 홍승조 부장 | 계약이 되어야 CB외함 출고 가능. 상대가 "깜빡했다" 반복 | 메일 문안 | 대기 | 2026-09-18
8 | 오늘 | 오늘 | 확정 | 연합기숙사 | CB외함 최단 23일 - 석고 9/18 착수 건 시공사 회신 | 시공사(건축) 차장 | 9/15 단축 가능 여부 확인 요청받고 아직 회신 안 함. 오늘이 석고 착수일 | 메일 문안 | 대기 | 2026-09-18
9 | 오늘 | 오늘 | 확정 | 연합기숙사 | 도어락 자재승인원 작업 파일 송부 | 협력업체 | 승인원 갑지 목차에 도어락 추가 + 뒤에 첨부해야 함. 9/17 약속 | 메일 문안 | 대기 | 2026-09-18
10 | 오늘 | 오늘 | 확정 | 연합기숙사 | 연합기숙사 타공도 정식 재송부 | 김경찬 팀장 | 9/8 발송분을 상대가 못 받았다고 함. 9/17 "내일 보내겠다" 약속 | 메일 문안 | 대기 | 2026-09-18

## 2.제가 만들까요
현장 | 때 | 만들 서류 | 관련 할 일 | 왜
연합기숙사 | 이번주 | 작업 범위 확인서 | 전력계량기 299개 - 작업 범위 서면 확정 (소판 부착 반입 / 타공만 / 전량 제외) | 견적 제외 상태로 진행하면 설치 시점에 비용 공방. 베이스먼트 간선 연결 범위도 미정
양양쏠비치 | 이번주 | 감액 내역서 + 메일 문안 | 별동 68실 온도조절기 삭제 감액 내역 작성 + 삼호MEP 서면 회신 | 전화로만 확정됨. 감액이라 서면 근거 없으면 나중에 분쟁
연합기숙사 | 이번주 | 메일 문안 | 견적서 송부 독촉 - 명절 전 계약 완료 | 계약이 되어야 CB외함 출고 가능. 상대가 "깜빡했다" 반복
연합기숙사 | 오늘 | 메일 문안 | CB외함 최단 23일 - 석고 9/18 착수 건 시공사 회신 | 9/15 단축 가능 여부 확인 요청받고 아직 회신 안 함. 오늘이 석고 착수일
연합기숙사 | 오늘 | 메일 문안 | 도어락 자재승인원 작업 파일 송부 | 승인원 갑지 목차에 도어락 추가 + 뒤에 첨부해야 함. 9/17 약속
연합기숙사 | 오늘 | 메일 문안 | 연합기숙사 타공도 정식 재송부 | 9/8 발송분을 상대가 못 받았다고 함. 9/17 "내일 보내겠다" 약속

## 3.현장별
현장 | 건수 | 오늘·지남 | 가장 급한 것
연합기숙사 | 9 | 0 | 9/21(월) 도어락 도출 파일 확인 후 승인원 뒤 첨부
양양쏠비치 | 1 | 0 | 이번주 별동 68실 온도조절기 삭제 감액 내역 작성 + 삼호MEP 서면 회신